## Sheet1
PROJETO INTERPRETADOR DE SENSORES MÓVEIS 2
Dono: Rafael Albino Ribeiro | [5 empty] | Dias Trabalhados
Gerente: Rafael Albino Ribeiro | [5 empty] | Programação |  | Término | Tempo (Min) | Trabalho
Eng Computacinal: Rafael Albino Ribeiro |  |  |  |  | 22:09 | 2019-01-19 | 22:09 | 2019-01-19 | 1 | Iniciando Projeto ISM 2...
Modelador: Rafael Albino Ribeiro |  |  |  |  | 19:20 | 2019-04-20 | 20:58 | 2019-04-20 | 98 | Organiznado pastas, arquivos(Excel) e arquivo Word.
Escritor: Rafael Albino Ribeiro |  |  |  |  | 21:28 | 2019-04-27 | 22:02 | 2019-04-27 | 34 | Editando Arquivo Word (Planejamento)
Revisor: Rafael Albino Ribeiro |  |  |  |  | 2:48 | 2019-06-16 | 4:53 | 2019-06-16 | 125 | Desenhando Modela em 2D (Papel)
Tradutor: Rafael Albino Ribeiro |  |  |  |  | 21:21 | 2019-06-24 | 21:42 | 2019-06-24 | 21 | Editando Arquivo Word (Planejamento)
[5 empty] | 9:05 | 2019-06-27 | 11:07 | 2019-06-27 | 122 | Comprando as peças R$: 375,9‬0
|  | Tempo (Tempo Decorrido) |  |  | 18:37 | 2019-07-03 | 19:37 | 2019-07-03 | 60 | Desembalando peças, fotografando e organizando.
|  | 192.7 | h |  | 20:48 | 2019-07-03 | 23:55 | 2019-07-03 | 188 | Organizando Arquivos, pastas, biblioteca do Display LCD 128x64 e testando-o com impressões de teste.
[5 empty] | 14:30 | 2019-07-04 | 16:30 | 2019-07-04 | 120 | Testando e descobrindo funcionamento do Display.
[5 empty] | 3:10 | 2019-07-17 | 8:41 | 2019-07-17 | 331 | Criando arquivo do Display_128x64 para programação, criando tela principal e logo tipo.
1718 Linhas de código. |  |  |  |  | 3:45 | 2019-07-18 | 7:45 | 2019-07-18 | 180 | Criando arquivo do sensor DHT 11 e adicionando ao código principal.
78,8 h para finalizar o código. |  |  |  |  | 11:13 | 2019-07-18 | 12:30 | 2019-07-18 | 77 | Tentando resolver atraso na leitura. (Não resolvido).
[5 empty] | 4:43 | 2019-07-19 | 6:41 | 2019-07-19 | 118 | Criando arquivo do sensor HDC1080 e adicionando ao código principal.
[5 empty] | 23:07 | 2019-07-20 | 1:00 | 2019-07-21 | 113 | Criando arquivo do sensor BMP280 e adicionando ao código principal. (Sem sucesso)
[5 empty] | 7:18 | 2019-07-20 | 11:04 | 2019-07-20 | 226 | Tentando novamente com sensor BMP280. (Sem sucesso) Sensor BMP180 usado com sucesso.
[5 empty] | 11:13 | 2019-07-20 | 12:00 | 2019-07-20 | 47 | Criando arquivo do sensor UVM30A.
[5 empty] | 7:31 | 2019-07-22 | 8:03 | 2019-07-22 | 32 | Alocando código do sensor UVM30A.
78.8333 | h | Programação |  |  | 13:30 | 2019-07-22 | 17:20 | 2019-07-22 | 230 | Alocando código do sensor UVM30A(Sucesso). Recofigurando o LCD para 8Bits paralelo(falhou). Voltei para configuração em série.
23.0333 | h | Modelagem |  |  | 20:00 | 2019-07-28 | 21:13 | 2019-07-28 | 73 | Recuperando arquivo ISM_2 deletado por engano e criando a função CASE.
67.4667 | h | Impressão |  |  | 11:31 | 2019-07-29 | 20:00 | 2019-07-29 | 509 | Criando Tela do sensor HDC1080 e Criando Função Case.
23.3667 | h | Montagem |  |  | 21:12 | 2019-08-06 | 21:57 | 2019-08-06 | 45 | Criando Tela do Sensor DHT 11 e Atualizando Função Case.
[5 empty] | 9:00 | 2019-08-07 | 10:00 | 2019-08-07 | 60 | Criando Tela do Sensor DHT 11 e Atualizando Função Case.
192.7 | h | Total | 8.0292 | Dias | 5:50 | 2019-08-12 | 7:45 | 2019-08-12 | 110 | Criando Tela do Sensor BMP180 e Atualizando Função Case + Botões.
[5 empty] | 7:58 | 2019-08-12 | 16:24 | 2019-08-12 | 416 | Criando Função cronômetro, botão Select e função Fahrenheit.
[5 empty] | 10:50 | 2019-08-14 | 12:51 | 2019-08-14 | 81 | Corrigindo Bug Função cronômetro, criando tela Sensor UVM30A.
[5 empty] | 13:55 | 2019-08-15 | 14:22 | 2019-08-15 | 27 | Finalizando Tela UVM30A, atualizando código do CASE no Loop e atualizando Tela RunTime.
[5 empty] | 9:40 | 2019-08-16 | 11:26 | 2019-08-16 | 106 | Continuando na Tela RunTime. (BUG Detectado).
[5 empty] | 14:48 | 2019-08-18 | 16:11 | 2019-08-18 | 83 | Corrindo Bug na Função Stopwatch e RunTime. (Em processo, ainda não solucionado.)
[5 empty] | 3:04 | 2019-08-19 | 5:52 | 2019-08-19 | 168 | Recontinuando correção do Bug na Função Stopwatch e RunTime. (CORRIGIDO :) ).
[5 empty] | 5:52 | 2019-08-19 | 7:02 | 2019-08-19 | 72 | Criando Função Timer (Função CANCELADA), correção de Bugs da função Stopwatch.
[5 empty] | 14:38 | 2019-08-19 | 16:29 | 2019-08-19 | 111 | Criando função de Brilho da Tela principal.
[5 empty] | 13:37 | 2019-08-24 | 17:59 | 2019-08-24 | 262 | Display LCD 128x64 OLED Ativando e programando.
[5 empty] | 4:21 | 2019-08-25 | 8:05 | 2019-08-25 | 224 | Programanado Display LCD 128x64 OLEO, criando funcções, programando Botões.
[5 empty] | 10:51 | 2019-08-28 | 12:54 | 2019-08-28 | 123 | Criando Logo para segunda Tela e finalizando documentação do código.
[5 empty] | 11:34 | 2019-09-21 | 15:21 | 2019-09-21 | 137 | Alterando código e fiação do projeto. (Adaptando placas menores). ERRO NA PLACA PRINCIPAL.
MODELAGEM
[5 empty] | 17:58 | 2019-09-08 | 20:04 | 2019-09-08 | 90 | Procurando por modelos prontos (Arduino Nano, Bmp180, botão, interruptor, dht 11, LCD 128x64 e 0,98', DS3231.
[5 empty] | 7:46 | 2019-09-22 | 17:20 | 2019-09-22 | 454 | Criando modelo (parte 1).
[5 empty] | 14:00 | 2019-09-26 | 17:50 | 2019-09-26 | 230 | Continuando modelagem.
[5 empty] | 13:39 | 2019-09-29 | 16:40 | 2019-09-29 | 181 | Continuando modelagem.
[5 empty] | 8:50 | 2019-09-30 | 9:52 | 2019-09-30 | 62 | Continuando modelagem.
[5 empty] | 13:00 | 2019-09-30 | 13:40 | 2019-09-30 | 40 | Continuando modelagem.
[5 empty] | 10:12 | 2019-10-06 | 10:44 | 2019-10-06 | 32 | Erro na junção da tampa inferior com o frame. RECONSTRUINDO E ANALISANDO.
[5 empty] | 5:40 | 2019-10-13 | 6:06 | 2019-10-13 | 26 | Modelgando Tampa Superior.
[5 empty] | 9:35 | 2019-10-13 | 10:05 | 2019-10-13 | 30 | Remodelando Tampa Superior
[5 empty] | 13:45 | 2019-10-13 | 14:36 | 2019-10-13 | 51 | Remodelando Tampa Superior
[5 empty] | 7:05 | 2019-10-14 | 7:20 | 2019-10-14 | 15 | Remodelando Tampa Superior
[5 empty] | 12:30 | 2019-10-14 | 15:21 | 2019-10-14 | 171 | Continuando modelagem tampa superior.
Criando tampinhas de borracha.
Impressão
[5 empty] | 11:40 | 2019-09-29 | 12:25 | 2019-09-29 | 45 | Criando Modelo 3D e Iniciando Impressão da Tampa inferior maior. (Erro em Criar o Modelo)
[5 empty] | 12:25 | 2019-09-29 | 16:50 | 2019-09-29 | 265 | Imprimindo Tampa inferior maior.
[5 empty] | 16:55 | 2019-09-29 | 16:59 | 2019-09-29 | 4 | Criando Modelo 3D e Iniciando Impressão da Tampa inferior maior. (Erro em Criar o Modelo)
[5 empty] | 17:10 | 2019-09-29 | 18:44 | 2019-09-29 | 94 | Imprimindo Tampa inferior maior menor da bateria. (Erro Impressão de maneira errada "inverdito")
[5 empty] | 5:50 | 2019-09-30 | 6:00 | 2019-09-30 | 10 | Recriando Modelo 3D da Tampa Inferior Maior e da Bateria.
[5 empty] | 6:04 | 2019-09-30 | 7:47 | 2019-09-30 | 103 | Reimprimindo Tampa inferior Bateria.
[5 empty] | 9:52 | 2019-09-30 | 10:03 | 2019-09-30 | 11 | Criando Modelo 3D do plano do meio inferior.
[5 empty] | 10:13 | 2019-09-30 | 13:36 | 2019-09-30 | 203 | Imprimindo plano do meio inferior.
[5 empty] | 9:16 | 2019-10-02 | 9:35 | 2019-10-02 | 19 | Criando Modelo 3D do plano do meio Superior.
[5 empty] | 9:35 | 2019-10-02 | 13:40 | 2019-10-02 | 245 | Imprimindo plano do meio superior.
[5 empty] | 9:36 | 2019-10-02 | 10:03 | 2019-10-02 | 27 | Criando Modelo 3D do Frame Principal
[5 empty] | 14:29 | 2019-10-02 | 1:25 | 2019-10-02 | 655 | Imprimindo Main Frame.
[5 empty] | 10:46 | 2019-10-06 | 15:15 | 2019-10-06 | 331 | Reimprimindo Tampa inferior.
[5 empty] | 6:07 | 2019-10-13 | 9:19 | 2019-10-13 | 192 | Criando Modelo 3D da tampa superior de TESTE e imprimindo.
[5 empty] | 10:06 | 2019-10-13 | 13:32 | 2019-10-13 | 206 | REcriando Modelo 3D da tampa superior de TESTE e imprimindo. 2ª impressão.
[5 empty] | 14:36 | 2019-10-13 | 17:17 | 2019-10-13 | 199 | REcriando Modelo 3D da tampa superior de TESTE e imprimindo. 3ª impressão.
[5 empty] | 7:20 | 2019-10-14 | 11:54 | 2019-10-14 | 254 | REcriando Modelo 3D da tampa superior de TESTE e imprimindo. 4ª impressão. SUCESSO
[5 empty] | 15:22 | 2019-10-14 | 13392:00 | 2019-10-14 | 518 | Imprindo nova tampa de teste. 5ª Impressão. SUCESSO
[5 empty] | 7:40 | 2019-10-16 | 18:47 | 2019-10-16 | 667 | Imprimindo versão Final da Tampa Superior. SUCESSO
Imprimindo Tampinhas de borracha.
Montagem
[5 empty] | 12:55 | 2019-10-02 | 13:40 | 2019-10-02 | 45 | Montagem na placa principal no suporte
[5 empty] | 9:14 | 2019-10-03 | 12:26 | 2019-10-03 | 192 | Pós-Processamento do Main frame (Remoção de suportes) e restante da montagem.
[5 empty] | 19:25 | 2019-10-04 | 21:50 | 2019-10-04 | 145 | Ligando os cabos de energia no interruptor e em ambas as placas.
[5 empty] | 10:15 | 2019-10-05 | 16:49 | 2019-10-05 | 394 | Ligando os cabos de informação.
[5 empty] | 4:50 | 2019-10-06 | 10:10 | 2019-10-06 | 320 | Continuando a ligandar os cabos de informação. (Finalizado os cabos traseiros.)
[5 empty] | 11:50 | 2019-10-10 | 13:45 | 2019-10-10 | 115 | Ligando e colgando fios do DS3231.
[5 empty] | 19:20 | 2019-10-11 | 21:30 | 2019-10-11 | 130 | Ligando e colando Botões do placa principal.
[5 empty] | 14:47 | 2019-10-12 | 15:48 | 2019-10-12 | 61 | Ligando e colando Botões do placa secundaria.
Montando
Atualização
[5 empty] | 1:57 | 30/01/2020 | 2:55 | 30/01/2020 |  | Corrigindo BUG.